АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЙ

ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2021 № 100-п

| Об утверждении Отчета об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период 2020-2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Первомайский поссовет от 30 июня 2015 года  № 119-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального образования  Первомайский поссовет Оренбургского района:

- Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период 2020-2022 годы» согласно приложениям.

## Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет.

## Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования                                          О.И. Куличенко

# Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период 2020-2022 года»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> - 2019 | отчетный год 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценке | шт. | 2 | 10 | 6 | -4 (в связи с отсутствием арендаторов) |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | 2 | 15 | 7 | -8 (в связи с отсутствием арендаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | - | - | - | - |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | - | - | - | - |
| 7 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | 0 | 3 | 0 | -3 (планировалась передача земельных участков из Минобороны) |
| 8 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 0 | 3 | 0 | -3 (планировалась передача земельных участков из Минобороны) |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | - | 2 | - | -3 (планировалась передача земельных участков из Минобороны) |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 0 | 3,8 | 3,8 | Отклонений нет |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после ремонта | кв. м. | 0 | 0 | 0 | Исключены из программы |
| 3 | Доля сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | % | 77,9 | 39,2 | 77,9 | Отклонений от предыдущего периода нет |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям | % | 77,9 | 70,8 | 31,2 | -39,6 (уточнение протяженности дорог в нормативном состоянии) |
| 5 | Доля (в %) улучшения потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | 77,9 | 85 | 77,9 | -7,1 |
| 6 | Доля (в %) снижения муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 53,3 | 29,2 | 0 | Снижения нет. |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» |
| 1 | Наличие документов по установке границ муниципального образования | ед | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2 | Наличие документов по установке границ населенного пункта п. Первомайский | ед | 1 | - | - | Отклонений нет |
| 3 | Наличие правоустанавливающих документов на кладбища | ед | - | - | - | Отклонений нет |
| 4 | Наличие документов территориального планирования | ед | - | 1 | - | -1 |
| 5 | Наличие Генерального плана и ПЗиЗ с учетом изменений | ед | 2 | - | - | Отклонений нет |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» |
| 1 | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.) | кв. м. | 12370 | 0 | 0 | (КР кровель, завершение которого планировалось в 2020 г, выполнен в 2020 г.) |
| 2 | Доля приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений | % | 84 | 86 | 86 | Отклонений нет |
| 3 | Доля снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям | % | 28 | 27 | 27 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 1 | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры. | 80 | 55 | 50 | 50 | Отклонений нет |
| 3 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса | 0 | 50 | 100 | 0 | -100 (объекты переданы в МУП) |
| 4. | Увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных объектов | ед. | 10 | 4 | 4 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» |
| 1 | Протяженность искусственного уличного освещения | км | 44,4 | 44,4 | 29,45 | -14,95 (2,65 км. не включены в региональную программу, - 12,3 за счет уточнения протяженности дорог) |
| 2 | Площадь озеленения территории поселения | кв.м |  |  |  |  |
| 3 | Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | кв.м | 25800 | 33500 | 33500 | Отклонений нет |
| 4 | Площадь произрастания карантинных растений | кв.м | 3500 | 2900 | 2900 | Отклонений нет |
| 5 | Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 25 | 30 | 30 | Отклонений нет |
| 6 | Процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству | % | 30 | 35 | 35 | Отклонений нет |
| 7 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 40 | 45 | 45 | Отклонений нет |
| 8 | Процент обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | % | 40 | 50 | 40 | -10% (невключение в программы) |
| 9 | Процент количества высаживаемых деревьев | % | 110 | 140 | 140 | Отклонений нет |
| 10 | Процент «субботников» по благоустройству | % | 150 | 160 | 160 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» |
| 1 | Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства | га | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. |  | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Количество построенных объектов социальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» |
| 1 | Снижение загрязненности водоохранной зоны (в % от полученных сведений по результатам мониторинга) | куб. м /га | 20 | 30 | 30 | Отклонений нет |
| Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных, к безопасному техническому состоянию | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2 | Количество человек, проживающих на подверженных негативному воздействию вод территориях и попадающих в зону возможного подтопления в случае аварии на ГТС | чел/% | 168/4 | 168/4 | 168/4 | Отклонений нет |
| 3 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях | % | 4 | 4 | 4 | Отклонений нет |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Специалист 1 категории администрации МО Первомайский поссовет     _______________              Е.В. Ведмицкая

# Таблица 6

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период 2020-2022 года»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Шт. | 10 | 6 | -4 (в связи с отсутствием арендаторов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | шт | 1 | 1 | нет |
| 3 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | шт | 10 | 6 | -4 (отсутствие арендаторов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | шт | 0 | 12 | +12 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | км | 3,8 | 3,8 | нет |
| 2 | Текущий ремонт дорог | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | км | 0,5 | 0,5 | нет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 32,1 | 32,1 | нет |
| 4 | Грейдирование дорог | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 22,4 | 22,4 | нет |
| 5 | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 34,4 | 34,4 | нет |
| 6 | Вывоз снега | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | т | 50 | 0 | -50 (отсут-ствие необходи-мости) |
| 7 | Обустройство пешеходных переходов и участков улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений, мест массового пребывания людей | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | шт | 2 | 2 | нет |
| 8 | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | ед. | 2 | 4 | Установка светофоров на пешеход-ных переходах |

| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» |
| --- |
| 1 | Оформление правоустанавливающей документации и документации по планировке территорий кладбищ | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспеченность правоустанавливающей документацией и документацией по планировке территорий кладбищ | Ед. | 1 | 1 | нет |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе уплата ежемесячных взносов собственника помещений (муниципального образования) на капитальный ремонт | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | Шт МКД | 34 | 34 | нет |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 20209 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | Тыс. руб. | 2000 | 692,3 | -1307,7 |
| 3 | Проведение ремонта муниципальных жилых помещений | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | шт | 2 | 0 | -2 |
| 4 | Участие в программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | км | 0,1 | 0,1 | нет |
| 4.1 | Передача объектов коммунальной инфраструктуры частным компаниям, управляющим объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Качественное и бесперебойное обеспечение коммунальными услугами существующих объектов капитального строительства и населения. | ед | 2 | 0 | -2 (передаче не подлежат) |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» |
| 1 | Составление ежегодного плана работ по благоустройству и санитарному состоянию поселения | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Систематизация работ по благоустройству | ед | 1 | 1 | нет |
| 2 | Организация работы административной комиссии муниципального образования по вопросам административных правонарушениях по благоустройству в соответствии с действующим законодательством | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Недопущения вреда и хищения объектов благоустройства |  | + | + | нет |
| 3 | Инвентаризация, вырезка порослей, уборка аварийных и старых деревьев, обрезка зеленых насаждений | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предотвращение аварийных ситуаций, связанных падением деревьев |  | + | + | нет |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников, цветов и трав; уход за посадками | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |  | + | + | нет |
| 5 | Окос поселковых территорий; выявление и ликвидация мест прорастания наркотикосодержащих, ядовитых, сорных и пр. карантинных растений |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |  | + | + | нет |
| 6 | Проведение дератизационных и дезинсекционных работ на поселковых территориях и муниципальных объектах | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного состояния территории поселения |  | + | + | нет |
| 7 | Строительство детских и спортивных площадок | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Развитие культурного отдыха населения | ед | 2 | 0 | -2 (невключе-ние в программы) |
| 8 | Устройство и ремонт элементов благоустройства и ограждений поселковых территорий (парков, спортивных и детских площадок, стел, малых архитектурных форм (МАФ) и т. д.) | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |  | + | + | нет |
| 9 | Содержание и благоустройство мест захоронений | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |  | + | + | нет |
| 10 | Обеспечение уличным освещением | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения. Улучшение состояния территории сельского поселения. |  | + | + | нет |
| 11 | Отлов бродячих собак | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного состояния территории поселения |  | + | + | нет |
| 12 | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп) от населения и предприятий поселения, обеспечение установления в достаточном количестве на площадках и общественных местах урн для мусора, своевременный вывоз мусора на территории поселения. | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Недопущение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Недопущения образования несанкционированных свалок на территории поселения |  | + | - | нет |
| 13 | Привлечение населения и школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям по благоустройству | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Привитие любви и уважения к труду, бережного отношения к общественному и муниципальному имуществу |  | + | + | нет |
| 14 | Проведение месячников по благоустройству | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |  | + | + | нет |
| 15 | Благоустройство прилегающей территории (включение условий по содержанию прилегающей территории (в радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования земельных участков, при их заключении их с физическими и юридическими лицами) | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Привлечение физических лиц, предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |  | + | + | нет |
| 16 | Осуществление контроля и мониторинг за соблюдением правил благоустройства | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения |  | + | + | нет |
| 17 | Проведение месячников по благоустройству | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения |  | + | + | нет |

| Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» - на 2020 год мероприятия не планировались |
| --- |
| Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» |
| 1 | Мониторинг окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация лабораторного контроля за состоянием открытых водоемов | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Осуществление комплексного контроля за экологической обстановкой для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства. |  | + | + | нет |
| 1.2 | Организация лабораторных обследований очистных сооружений с подготовкой отчета об эффективности работы | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Осуществление комплексного контроля за экологической обстановкой для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства. |  | + | + | нет |
| 2 | Охрана водных объектов. |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | нет |
| 2.1 | Организация проведения санитарной очистки и благоустройство береговых полос водных объектов. | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Санитарная очистка береговых полос водного объекта для улучшения их состояния |  | + | + | нет |
| 3 | Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  |  |  |  |  | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. |  |  |  | нет |
| 3.1 | Обеспечение проведения мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи, организация проведений конференций, семинаров, конкурсов, выставок экологической направленности, информирования населения по вопросам экологической обстановки, освещение экологических проблем в СМИ. | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. |  | + | + | нет |
| 3.2 | Организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль» | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. |  | + | + | нет |
| 3.3 | Участие в проводимых Общероссийских днях защиты от экологической опасности на территории муниципального образования | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. |  | + | + | нет |

| Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| --- |
| 3.1 | Проведение работ по капи-тальному ремонту гидротехнических сооружений Донгузского водохранилища | МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | - | Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления. Повышение эксплуатационной надежности ГТС | ед | 1 | 1 | нет |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Специалист 1 категории администрации МО Первомайский поссовет     _______________              Ведмицкая Е.В.

# Таблица 7

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период 2020-2022 года» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» | всего | X | X | X | X | 19212 | 21413 | 21413 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  | 21413 | 21413 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограм- ма 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | всего |  | X | X | X | 230 | 260,9 | 144,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 230 | 260,9 | 144,7 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 046 | 0502 | 8550390035 | 244 | 80 | 0 | 69,4 |
|  | Проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимости |  | 046 | 0412 | 8510290044 | 245 | 150 | 122,9 | 75,3 |
|  | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  |  |  |  | 0 | 138,0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | «Дорожное хозяйство» | всего |  | X | X | X | 3269,0 | 2220,9 | 5823,9 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 3269,0 | 2220,9 | 5823,9 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  | 1619 | 398,4 | 0 |
|  | Разработка ПСД на а/д ул. Кирова, ул. Пролетарская, ул. Буденного |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 1060,3 |
|  | Текущий ремонт дорог |  |  |  |  |  | 270 | 0 | 976,6 |
|  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 300 | 0 | 374,9 |
|  | Грейдирование дорог |  |  |  |  |  | 250 | 170,1 | 253,9 |
|  | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время |  |  |  |  |  | 300 | 181,7 | 181,7 |
|  | Вывоз снега |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
|  | Обустройство пешеходных переходов и участков улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  | 30 | 231,1 | 925,1 |
|  | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 370 | 258,3 | 298,1 |
|  | Обеспечение уличным освещением |  |  |  |  |  | 0 | 981,3 | 193,5 |
| Подпрограмма 3. | «Развитие системы градорегулирования» | всего |  | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Установление границ муниципального образования Первомайский поссовет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Жилищное хозяйство» | всего |  | X | X |  | 3400,0 | 2728,8 | 1682,1 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 3400,0 | 2728,8 | 1682,1 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятия в области жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата ежемесячных взносов собственника помещений (муниципального образования) на капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 1200 | 1195,3 | 1158,4 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 2000 | 783,3 | 519,2 |
|  | Проведение ремонта муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 4,5 |
|  | Участие в программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья |  |  |  |  |  | 100 | 750,2 | 750,2 |
| Подпрограмма 5. | Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего |  | X | X |  | 7340,0 | 5046,7 | 4485,6 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 7340,0 | 5046,7 | 4485,6 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 0 | 725,7 | 504,3 |
|  | Разработка ПСД на строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 |
|  | Очистка питьевой воды |  |  |  |  |  | 400 | 398,5 | 899,8 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 |
|  | Ремонт существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
|  | Строительство сетей газоснабжения. Подключение котельной |  |  |  |  |  | 50 | 484,1 | 155,7 |
|  | Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования |  |  |  |  |  | 200 | 211,4 | 198,4 |
|  | Передача объектов коммунальной инфраструктуры частным компаниям, управляющим объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |
|  | Субсидии юридическим лицам |  |  |  |  |  | 4700 | 2577,6 | 1333,4 |
|  | Приобретение материалов по коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  | 1270 | 480,3 | 783,4 |
|  | Обустройство мест (площадок) сбора ТКО |  |  |  |  |  | 200 | 169,1 | 390, |
|  | Электрическая энергия объектов |  |  |  |  |  |  |  | 265,6 |
| Подпрограмма 6. | «Развитие в сфере благоустройства территории» | всего |  | X | X |  | 3540,0 | 2610,4 | 5614,2 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 3540,0 | 2610,4 | 5614,2 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Обустройство мест (площадок) сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
|  | ул. Симонова, 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2269,2 |
|  | Проведение дератизационных и дезинсекционных работ на поселковых территориях |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 33,3 |
|  | Посадка деревьев, кустарников, цветов и травы |  |  |  |  |  | 100 | 39,5 | 43,9 |
|  | Устройство и ремонт элементов благоустройства и ограждений поселковых территорий (парков, спортивных и детских площадок, малых архитектурных форм, стелл и т. д.) |  |  |  |  |  | 700 | 581,5 | 183,4 |
|  | Окос поселковых территорий |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дорожек и проезда в парке им. Генерала Дмитриева |  |  |  |  |  | 0 | 618,3 | 618,3 |
|  | Содержание и благоустройство мест захоронений |  |  |  |  |  | 150 | 140,2 | 140,2 |
|  | Обеспечение уличным освещением |  |  |  |  |  | 2200 | 1043,3 | 237,2 |
|  | Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  | 158,1 |
|  | Многофункциональная площадка |  |  |  |  |  |  |  | 1961,5 |
|  | Привлечение населения и школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 |
|  | Организация сбора ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 |
|  | Проведение месячников по благоустройству |  |  |  |  |  | 100 | 187,6 | 167,6 |
| Подпрограмма 7. | «Комплексное освоение и развитие территории» | всего |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. | «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» | всего |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. | «Развитие водохозяйственного комплекса» | всего |  | X | X |  | 1432,0 | 1432,4 | 1831,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X |  | 1432,0 | 1432,4 | 1831,5 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X |  |  |  |  |

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева

# Таблица 8

Информация

о расходах федерального, областного, районного бюджета, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период 2020-2022 года»

(тыс. руб.) за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» | Всего | 54304 | 49116,9 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 28692 | 34217,3 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 19212 | 14300,1 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) | 6400 | 599,5 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Всего | 230 | 144,7 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 230 | 144,7 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 2. | «Дорожное хозяйство» | Всего | 3269,0 | 5722,1 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | - | 3501,2 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 3269,0 | 2220,9 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 3. | «Развитие системы градорегулирования» | Всего | 1 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 1 | 0 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 4. | «Жилищное хозяйство» | Всего | 9800,0 | 4509,1 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 1139,8 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 3400 | 2778,8 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) | 6400 | 599,5 |
| Подпрограмма 5. | «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 8816 | 6360 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 1476 | 1313,3 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 7340 | 5046,7 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 6. | «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» | Всего | 3540 | 3657,4 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 1047,0 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 3540 | 2610,4 |
| Подпрограмма 7. | «Комплексное освоение и развитие территории» | Всего | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 8. | «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» | Всего | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 9. | «Развитие водохозяйственного комплекса» | Всего | 28648 | 28648 |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 27216 | 27216 |
|  |  |  | средства районного бюджета |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 1432 | 1432 |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева

Таблица 9

|  |  | Утверждено Глава МО Первомайский поссовет _______________________О.И. Куличенко «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период 2020-2022 года»

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 144,7 | 144,7 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 5823,9 | 5823,9 |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 1682,1 | 1682,1 |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация МО Первомайский поссовет | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 4485,6 | 4485,6 |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 5614,2 | 5614,2 |
| Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» |  | 2020 | 2020 | 2020 | Х | Х | Х | 1831,5 | 1831,5 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19582 | 19582 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19582 | 19582 |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Первомайский поссовет _______________ О.И. Куличенко «_____»_____________20____ г. |
| --- | --- | --- |

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы

и на период 2020-2022 года»

за 2020 год.

# Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 30.06.2015 г. № 119-п.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) произведена путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными значениями.

1. Расчет результативности, из них:

1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов):

, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств) производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) (проценты).

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Количество объектов, подлежащих независимой оценке | шт. | 10 | 6 | 60,0 |
| Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 1 | 1 | 100 |
| Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | 15 | 7 | 46,7 |
| Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | 3 | 0 | 0 |
| Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 3 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | шт. | 2 | 0 | 0 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 52,8 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 114,7 | 230,0 | 49,8 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как неудовлетворительная

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы:

КО=0,4х52,8 + 0,6х113,4 = 21,1 +68,0= 89,1%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 3,8 | 3,8 | 100 |
| Доля сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | % | 77,9 | 39,2 | 50,3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям | % | 77,9 | 31,2 | 40,0 |
| Доля (в %) улучшения потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | 85 | 77,9 | 91,6 |
| Доля (в %) снижения муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 53,3 | 29,2 | 54,8 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 67,3 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 5823,9 | 3269 | 178,2 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как высокая

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х67,3 + 0,6х67,9 = 26,92 +40,74= 67,66%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие правоустанавливающих документов на кладбища | ед | 1 | 0 | 0 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 0 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов  подпрограммы  оценивается как  неудовлетворительная.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как  неудовлетворительная.

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х0 + 0,6х0 = 0+0= 0%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.) | кв. м. | 0 | 0 | 100 |
| Доля приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений | % | 86 | 86 | 100 |
| Доля снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям | % | 27 | 27 | 100 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 100 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов  подпрограммы  оценивается как высокая.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 1682,1 | 3400 | 49,5 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х100 + 0,6х80,3 = 40 +48,2= 88,2%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя.

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 100 |
| Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры. | % | 50 | 50 | 100 |
| Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса | % | 100 | 0 | 0 |
| Увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | ед | 17 | 18 | 105,9 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 76,5 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов подпрограммы  оценивается как  удовлетворительная.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 4485,6 | 7340 | 61,1 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как неудовлетворительная

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х76,5 + 0,6х68,8 = 30,6 +41,3= 71,9%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства  и санитарного состояния территории»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность искусственного уличного освещения | Не оценивается, т. к. снижение за счет уточнения протяженности дорог |
| Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | кв.м | 33500 | 33500 | 100 |
| Площадь произрастания карантинных растений | кв.м | 2900 | 2900 | 100 |
| Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 30 | 30 | 100 |
| Процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству | % | 35 | 35 | 100 |
| Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 45 | 45 | 100 |
| Процент обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | % | 50 | 40 | 80 |
| Процент количества высаживаемых деревьев | % | 140 | 140 | 100 |
| Процент «субботников» по благоустройству | % | 160 | 160 | 100 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 97,5 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов  подпрограммы  оценивается как высокая.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 5614,2 | 3540 | 158,6 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как  высокая.

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х97,5 + 0,6х73,7 = 39 +44,2= 83,2%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя.

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»

Эффективность реализации подпрограммы не оценивается, т. к. мероприятия на 2020 год не запланированы.

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»

Эффективность реализации подпрограммы не оценивается, т. к. денежные средства на выполнение мероприятий на 2020 год не запланированы.

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»

| Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | Установленное значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных к безопасному техническому состоянию | шт | 1 | 1 | 100 |
| Количество человек, проживающих на подверженных негативному воздействию вод на территориях, попадающих в зону возможного подтопления в случае аварии на ГТС | Чел/% | 168/4 | 168/4 | 100 |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод на территориях, попадающих в зону возможного подтопления в случае аварии на ГТС, в общем комичестве населения, проживающего на данных территориях | % | 4 | 4 | 100 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов |  |  |  | 100 |

Вывод: степень достижения запланированных результатов  подпрограммы  оценивается как высокая.

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 1831,5 | 1432,4 | 127,8 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как  высокая.

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х100 + 0,6х100 = 40 +60= 100%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

Сводная оценка программы:

| Наименование подпрограммы (программы) | Степень достижения показателя (индикатора) программы, % |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 52,8 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 67,3 |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» | 0 |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» | 100 |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 76,5 |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» | 97,5 |
| Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» | не оценивается |
| Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» | не оценивается |
| Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» | 100 |
| Итого: степень достижения запланированных результатов | 70,6 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы оценивается как неудовлетворительная

| Фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы | Запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы | соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота использования средств), % |
| --- | --- | --- |
| 21413 | 19212 | 111,5 |

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию подпрограммы оценивается как высокая

Комплексная оценка эффективности реализации программы:

КО=0,4х70,6 + 0,6х74,4 = 42,4 +44,6= 87,0%

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя.

Приложение:

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 5) – на 5 листах;

2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (таблица 6) – на 12 листах;

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы (таблица 7) – на 8 листах;

4. Информация о расходах федерального, областного, районного бюджета,

бюджета муниципального образования, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (таблица 8) – на 4 листах;

5. Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы (таблица 9) – на 2 листах.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

- главный бухгалтер                                                                        О. Л. Ковалева

Специалист 1 категории                                                                 Е.В. Ведмицкая