|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПЕРВОМАЙСКИЙ**  **ПОССОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  08.11.2021 № 245-п |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Первомайский поссовет от 30 июня 2015 года № 119-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» (далее Программа) согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 05.02.2021 № 35-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 19 ноября 2019 года № 261-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2023 года» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования О.И. Куличенко

Копия верна:

Заместитель главы администрации Н.В. Белякова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Первомайский поссовет

Оренбургского района

от 08.11.2021 № 245-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет** **Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»**

п. Первомайский

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года».……… |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».………………………………………………………….. |  |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»…………………………………... |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»…………....... |  |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»…………………………………. |  |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»………………………………………………… |  |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»………………………………………………………………………… |  |
| Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»…………………….….. |  |
| Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»……………………………………………………………………… |  |
| Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»..………….. |  |
| Подпрограмма 10. Комплексное развитие сельской территории ………... |  |
| *Таблица 1*. Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»………………………. |  |
| *Таблица 2.* Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»……………………………………………………………… |  |
| *Таблица 3.* Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»……………………………………. |  |
| *Таблица 4.* Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» за счет всех источников финансирования»……………………… |  |
| *Таблица* 5 Ресурсное обеспече6ние реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» за счет всех налоговых и неналоговых расходов……………………………………………………….…… |  |

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет** **Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»**

**Паспорт Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | - | администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | - | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» МО Первомайский поссовет |
| Подпрограммы Программы | - | 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»; |
| 2. «Дорожное хозяйство»; |
| 3. «Развитие системы градорегулирования»; |
| [4. «Жилищное хозяйство»](#Par1193); |
| 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; |
| 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»;  7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;  8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»;  9. «Развитие водохозяйственного комплекса»; |
|  |  | 10. «Комплексное развитие сельской территории». |
| Цели Программы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; |
| формирование позитивного отношения к развитию территории поселения; |
| активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения; |
|  |  | сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| Задачи Программы | - | реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей; |
| повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения; |
| повышение безопасности дорожного движения; |
| обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;  введение в эксплуатацию жилья после ремонта;  снижения доли жилья, не соответствующего нормативным требованиям; |
| обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения; |
| обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; |
| определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий; |
| определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования; |
|  |  | обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Программы | - | общие в целом для Программы: |
| ввод в действие объектов социальной сферы; |
| ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; |
| количество автомобильных дорог;  увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;  улучшение качества работ по благоустройству территории поселения; |
|  |  | количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (в текущем году);  доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2022 - 2025 годы |
|  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет – **47639,40 тыс. рублей** (прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм и по годам: |
| 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - **1475,00 тыс.** **рублей**; |
| 2. «Дорожное хозяйство» - **6100,00 тыс. рублей**; |
| 3. «Развитие системы градорегулирования» - **1160,00 тыс. рублей**; |
| [4. «Жилищное хозяйство»](#Par1193) - **5093,00 тыс. рублей**; |
| 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктур» - **20304,40 тыс. рублей**;  6. «Развитие в сфере благоустройства территории» - **12057,00 тыс. рублей**;  7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - **0,00 тыс. рублей**;  8. Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» - **100,00 тыс. рублей**; |
| 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» - **1350,00 тыс. руб**. |
| 10. «Комплексное освоение и развитие территории» - **0,00 тыс. рублей**; |
| Программа финансируется из федерального, областного, районного и местного бюджетов, а также иных поступлений.  Этапы программы предусмотрены в паспортах подпрограмм.  Бюджетные ассигнования. Предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | общие в целом для Программы: |
| достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории; |
| увеличение ввода в действие объектов социальной сферы; |
| увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры; |
| количество автомобильных дорог; |
| наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;  улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;  эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами. |
|  |  | снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения к безопасному техническому состоянию. |

**1. Характеристика проблемы программы**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Создание условий для устойчивого развития территории является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и благосостояния граждан.

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской территории является основной целью государственной политики, [Концепцией](garantF1://2073544.1000) комплексного развития сельских территорий Российской Федерации.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской территории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание комфортной среды для проживания населения;

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;

- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;

- определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального образования с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального образования;

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

- определение основных направлений развития водохозяйственного комплекса в целях сохранения водных экосистем и обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, механизмы реализации мероприятий.

Сроки реализации программы – 2022–2025 годы.

**3. Перечень и описание программных мероприятий**

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных мероприятий согласно таблице № 1.

**4. Ожидаемые результаты реализации программы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;

- снижение доли жилья, несоответствующего нормативным требованиям;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно таблице № 2, основными из которых являются:

- ввод в действие объектов социальной сферы;

- ввод в эксплуатацию жилья после проведения капитальных ремонтов;

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения услугами централизованного отопления;

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения;

- улучшение экологической обстановки;

- отсутствие гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену

в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

**4.1. Обоснование необходимости применения и описания применяемых налоговых расходов для достижения цели и (или) ожидаемых результатов**

В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области «Об утверждении Положения «О Земельном налоге» № 276 от 04 декабря 2019 года, налоговой льготой по освобождению от уплаты земельного налога пользуются:

- бюджетные учреждения и организации, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования Первомайский поссовет, органы местного самоуправления поселка Первомайский Оренбургского района Оренбургской области в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, используемых для осуществления возложенных на них обязанностей в сумме 1917 тыс. руб.;

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, пользующиеся льготами в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- семьи (родители и супруги) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- учреждения и организации образования в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, а также прочих участков, используемых для осуществления возложенных на них полномочий в сумме 12707 тыс. руб.;

- автономные, бюджетные и казенные учреждения, учредителями которых являются органы государственной власти Оренбургской области;

- учреждения здравоохранения в отношении земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, а также прочих участков, используемых для осуществления возложенных на них полномочий в сумме 745 тыс. руб.

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

- физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

- инвалиды I, II и III групп инвалидности;

- инвалиды с детства;

- ветераны Великой Отечественной войны, а также ветераны, инвалиды и участники боевых действий;

- ветераны труда;

- труженики тыла;

- дети войны;

- налогоплательщики, зарегистрированные на территории муниципального образования Первомайский поссовет в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении пенсионеров в возрасте достигших 75 лет и старше;

- Народные дружинники в сумме 134 тыс. руб. ежегодно.

Общая налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога составит 15503 тыс. руб. ежегодно.

Применение данного инструмента направлено на достижение цели и задач программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов представлено в таблице № 5 Приложения №1 к постановлению от 08 ноября 2021 года № 245-п **«**Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года».

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования сельского поселения средства, на содержание которых учитываются в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией программы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией муниципального образования сельского поселения решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль хода выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

**8. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными (подпрограммными) значениями.

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

1. Расчет результативности, из них:

1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

****, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2) В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств) производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е, где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) (проценты);

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая.

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

(далее – подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | - | повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления. |
| Задачи подпрограммы | -  -  -  - | обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;  выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;  оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;  осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;  формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на:  - обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения;  - повышение инвестиционной привлекательности территории. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета;  количество объектов, подлежащих независимой оценке;  количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав;  количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны);  количество предоставленного имущества в собственность;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц;  количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 – 2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 1475,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 545,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 310,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 310,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. – 310,40 тыс. рублей (прогноз).  Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  -  -  -  - | увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;  увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;  сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;  вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;  пополнение доходной части бюджета поселения;  повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. |

**1. Характеристика проблемы**

Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ полномочия по распоряжению земельными участками передано на поселенческий уровень.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах поселения, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям поселения.

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории поселения, в гражданско-правовой оборот.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы:

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления;

- повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;

- выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Сроки реализации подпрограммы – 2022-2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;

- увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;

- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- пополнение доходной части бюджета поселения;

- повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | дорожное хозяйство. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Цель подпрограммы | -  -  -  - | развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности движения;  содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования;  повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе обеспечение уличным освещением;  привлечение инвестиций из бюджетов других уровней Российской Федерации. |
| Задачи подпрограммы | -  -  -  -  -  - | повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования;  восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования;  снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям;  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;  развитие и содержание улично-дорожной сети;  искусственное освещение улиц и мест массового проведения мероприятий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта (км); |
|  | - | доля (в %) сохранения автомобильных дорог общего пользования; |
|  | - | доля (в %) протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям; |
|  | - | доля (в %) улучшения потребительских свойств муниципальных дорог общего пользования; |
|  | - | доля (в %) снижения муниципальных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | - | протяженность искусственного уличного освещения (км); |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 6100,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 1800,0 тыс. рублей (отчет);  2023 г. – 1500,0 тыс. рублей (отчет);  2024 г. – 1500,0 тыс. рублей (отчет);  2025 г. – 1300,0 тыс. рублей (прогноз).  Для финансирования привлекаются средства областного и местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  - | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;  повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;  обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам |
|  | -  - | снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;  достижение показателей социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию. |

**1. Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального образования сельского поселения. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления сельского поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров;

- к снижению стоимости перевозок (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению дорожно-транспортных происшествий и улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории муниципального образования расположены:

1) автомобильные дороги местного значения - 32,1 км;

2) пешеходные дорожки (тротуары) - 2,26 км.

Данные автомобильные дороги находятся в собственности муниципального образования.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Сегодня имеются большие нарекания жителей на освещение улиц поселения, т. к. в настоящее время уличное освещение составляет менее 90% от необходимого, но требуются дополнительные ресурсы для его содержания и ремонта.

Для решения проблемы в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования администрации муниципального образования сельского поселения необходимо активно участвовать в целевых программах, в рамках которых селяне должны получить от энергетиков надежное электроснабжение своих домов и светлые улицы.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

В муниципальном образовании сельского поселения 4,4 % дорог местного значения грунтовые, 61% - с гравийным покрытием, и только 34,6 % имеют асфальтобетонное покрытие.

Тротуаров, соответствующих требованиям нет. Их протяженность составляет всего 5% необходимой длины.

Практически на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация. Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2019 года составляет 68,8%. Недостаточность выделения средств влечёт не выполненные объемы ремонта дорог, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к невозможности нормальной эксплуатации дорог.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках подпрограммы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством сельского поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорожного хозяйства.

Необходимость разработки подпрограммных мероприятий обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трёх лет.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы;

- развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности движения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования;

- привлечение инвестиций из бюджетов других уровней Российской Федерации.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

- снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- развитие и содержание улично-дорожной сети;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2025 годы.

**3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;

- обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;

- достижение показателей социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация поселения осуществляет:

- планирование реализации подпрограммных мероприятий в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ перечня подпрограммных мероприятий, составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы за счёт средств муниципального бюджета сельского поселения на очередной финансовый год;

- организует размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для муниципальных нужд;

- общую координацию подпрограммы и определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в подпрограмму;

- управление реализацией подпрограммных мероприятий, в том числе выбор и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняемых работ;

- мониторинг эффективности реализации подпрограммных мероприятий и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов подпрограммы к моменту её завершения;

- внесение при необходимости предложений о координации программных мероприятий, а также анализ и обобщение результатов выполнения работ.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сохранить существующую дорожную сеть в нормальном и безопасном состоянии. В результате реализации подпрограммы ожидается достичь дополнительного эффекта, как снижение аварийности на дорогах на 10,0 % за счет совершенствования условий движения на автомобильных дорогах; снижение плотности транспортного потока; снижение износа автотранспорта.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»**

(далее - подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Развитие системы градорегулирования. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | -  -  -  - | определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения;  определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;  определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;  создание условий для развития производственных сфер. |
| Задачи подпрограммы | - | реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:  - выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения;  - качественное и количественное развитие жилищного фонда;  - создание качественной социальной сферы обслуживания населения;  - создание условий для отдыха и занятий спортом;  - совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  - | наличие документов на кладбища;  наличие документов территориального планирования;  наличие Генерального плана и ПЗиЗ с учетом изменений. |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022- 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 1160,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 1040,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 40,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 40,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. – 40,00 тыс. рублей (прогноз).  Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  - | обеспеченность документацией по планировке территории;  обеспеченность документацией по Генеральному плану и ПЗиЗ МО Первомайский поссовет  обеспеченность документацией на кладбища. |

1. **Характеристика проблемы**

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.0) Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования.

Составной частью системы градорегулирования является совокупность подсистем, основными задачами которых являются:

- подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории;

- мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, Генеральный план, правила землепользования и застройки;

- обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений, разрабатываемой документации по планировке территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений включает в себя:

- генеральные планы сельских поселений;

- проекты черты сельских поселений.

Градостроительная документация о застройке территорий поселений включает в себя:

- проекты планирования частей территорий поселений;

- проекты межевания территорий;

- проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры поселений.

Градостроительная документация, утверждённая в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Основные положения любого вида градостроительной документации после её утверждения подлежат опубликованию.

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за её реализацией.

Градостроительная документация является основой для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения поселка Первомайский Оренбургского района и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Основные стратегические цели:

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функционального назначения ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи;

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения, предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельского поселения;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджета всех уровней;

- разработка стратегии развития культуры и спорта села, направленной на поддержку физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев, включающей в себя обеспечение в условиях сельской местности условий доступности населения к общественным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных сельскохозяйственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;

- меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования.

Основной целью Подпрограммы является:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения;

- определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;

- создание условий для развития производственных сфер.

Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:

- выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом.

Сроки реализации подпрограммы – 2022 – 2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Исходя из анализа существующего положения по наличию документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования Первомайский поссовет и поставленных задач, Подпрограмма предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка документов по планировке территории поселения;

- разработка документов по внесению изменений в генеральный план и ПЗиЗ.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Первомайский поссовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Экономическая эффективность обусловлена возможностью осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования, на основании имеющейся документации в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Мероприятия Подпрограммы должны улучшить показатели, которые в результате должны обеспечить:

- выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Жилищное хозяйство |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | -  -  - | развитие жилищного строительства поселения, улучшение технико-эксплуатационных качеств жилья, повышения безопасности проживания;  повышение уровня жизнеобеспечения населения;  привлечение инвестиций из бюджетов других уровней Российской Федерации. |
| Задачи подпрограммы | -  -  -  - | повышение уровня содержания муниципального жилья и многоквартирных домов;  восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципального жилья и многоквартирных домов;  снижение доли муниципального жилья и многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям;  капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных домов, муниципального жилья находящихся в неудовлетворительном состоянии. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.);  доля (в %) приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений;  доля (в %) снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям. |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 5093,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 2003,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 1030,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 1030,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. - 1030,00 тыс. рублей (прогноз).  Для финансирования привлекаются средства из федерального, областного и местного бюджета, а также иных поступлений.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  - | улучшение потребительских свойств жилья;  достижение показателей социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию. |

**1. Характеристика проблемы**

Жилищный фонд является главной составной частью жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования. От уровня развития жилищного хозяйства зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Важным показателем повышения благосостояния населения муниципального образования является наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий

По состоянию на 01.01.2021 г. жилищный фонд муниципального образования характеризуется показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | Основные характеристики жилищного фонда | | |
| 1.1 | Характеристики жилищного фонда по площади жилых помещений | | |
| 1.1.1 | Общая площадь жилых помещений, всего  в том числе: | тыс. кв. м | 151,8 |
| 1.1.1.1 | - частной собственности | тыс. кв. м | 121,6 |
| 1.1.1.2 | -государственной собственности | тыс. кв. м | 13,3 |
| 1.1.1.3 | - муниципальной собственности | тыс. кв. м | 16,9 |
|  |  |  |  |
| 1.1.2 | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах в зависимости от формы собственности, всего в том числе: | тыс. кв. м | 85,4 |
| 1.1.2.1 | - частной собственности | тыс. кв. м | 55,5 |
| 1.1.2.2 | -государственной собственности | тыс. кв. м | 13,3 |
| 1.1.2.3 | - муниципальной собственности | тыс. кв. м | 16,6 |
| 1.1.3 | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах блокированной застройки в зависимости от формы собственности, всего в том числе: | тыс. кв. м | 4,7 |
| 1.1.3.1 | - частной собственности | тыс. кв. м | 4,4 |
| 1.1.3.2 | -государственной собственности | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.3.3 | - муниципальной собственности | тыс. кв. м | 0,3 |
| 1.1.4 | Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально определенных зданиях), всего,  в том числе: | тыс. кв. м | 61,7 |
| 1.1.4.1 | - частного жилищного фонда | тыс. кв. м | 61,7 |
| 1.1.4.2 | - государственного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.4.3 | - муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.5 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе блокированной застройки, в зависимости от целей использования, всего,  в том числе: | тыс. кв. м | 90,1 |
| 1.1.5.1 | - жилищного фонда социального использования | тыс. кв. м | 16,5 |
| 1.1.5.2 | - специализированного жилищного фонда | тыс. кв. м | 13,7 |
| 1.1.5.3 | - индивидуального жилищного фонда | тыс. кв. м | 59,9 |
| 1.1.5.4 | - жилищного фонда коммерческого использования | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.6 | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | тыс. кв. м | 56,8 |
| 1.1.7 | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.7.1 | - в том числе подлежащих сносу | тыс. кв. м | 0 |
| 1.1.8 | Распределение общей площади жилых помещений многоквартирных домов по проценту износа: | - |  |
| 1.1.8.1 | - от 0% до 30% | тыс. кв. м | 22,2 |
| 1.1.8.2 | - от 31% до 65% | тыс. кв. м | 67,9 |
| 1.1.8.3 | - от 66% до 70% | тыс. кв. м | 10,0 |
| 1.1.8.4 | - Свыше 70% | тыс. кв. м | 0 |
| 1.2 | Характеристики жилищного фонда по количеству домов и помещений | | |
| 1.2.1 | Количество многоквартирных домов | единиц | 36 |
| 1.2.2 | Количество жилых домов блокированной застройки | единиц | 32 |
| 1.2.3 | Количество жилых домов | единиц | 1028 |
| 1.2.4 | Количество жилых помещений в многоквартирных домах | единиц | 1801 |
| 1.2.5 | Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 36 |
| 1.2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными на отчетную дату | единиц | 0 |
| 1.2.6.1 | - в том числе подлежащих сносу | единиц | 0 |
| 1.2.7 | Распределение многоквартирных домов по проценту износа: | - |  |
| 1.2.7.1 | - от 0% до 30% | единиц | 3 |
| 1.2.7.2 | - от 31% до 65% | единиц | 27 |
| 1.2.7.3 | - от 66% до 70% | единиц | 6 |
| 1.2.7.4 | - свыше 70% | единиц | 0 |
| 1.2.8 | Распределение многоквартирных домов в соответствии с выбранным способом управления многоквартирным домом: | - |  |
| 1.2.8.1 | - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | единиц | 2 |
| 1.2.8.2 | - управление товариществом собственников жилья | единиц | 0 |
| 1.2.8.3 | - управление жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | единиц | 0 |
| 1.2.8.4 | - управление управляющей организацией | единиц | 34 |
| 1.2.9 | Количество многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления или принятое решение о выборе способа управления не реализовано | единиц | 0 |
| 1.3 | Характеристики жилищного фонда по количеству проживающих в жилых помещениях | | |
| 1.3.1 | Общее количество проживающих в жилых помещениях, в том числе: | человек | 7300 |
| 1.3.1.1 | - в многоквартирных домах | человек | 4295 |
| 1.3.1.2 | - в домах блокированной застройки | человек | 237 |
| 1.3.1.3 | - в жилых домах | человек | 2768 |
| 1.3.2 | Общее количество проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда: | человек | 698 |
| 1.3.3. | Общее количество проживающих в жилых помещениях жилищного фонда социального использования | человек | 1159 |
| 1.3.4 | Общее количество проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и подлежащих переселению на отчетную дату | человек | 0 |
| 1.3.4.1 | - в том числе в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | человек | 0 |
| 1.3.5 | Общее количество проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на отчетную дату | человек | 4295 |
| 1.3.6 | Сведения о количестве проживающих в многоквартирных домах по проценту износа этих домов: | - |  |
| 1.3.6.1 | - от 0% до 30% | человек | 521 |
| 1.3.6.2 | - от 31% до 65% | человек | 3313 |
| 1.3.6.3 | - от 66% до 70% | человек | 461 |
| 1.3.6.4 | - свыше 70% | человек | 0 |
| 2 | Оборудование жилищного фонда и оснащение приборами учета коммунальных ресурсов | | |
| 2.1 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.1.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.2 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.2.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 32,1 |
| 2.3 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой водоотведения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.3.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе водоотведения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.4 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой теплоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.4.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе теплоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.5 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой газоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.5.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе газоснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.6 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, оборудованных инженерной системой электроснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.6.1 | - в том числе присоединенных к централизованной системе электроснабжения | тыс. кв. м | 57,8 |
| 2.7 | Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: | - |  |
| 2.7.1 | - холодной воды | единиц | 0 |
| 2.7.2 | - горячей воды | единиц | 24 |
| 2.7.3 | - тепловой энергии | единиц | 24 |
| 2.7.4 | - газа | единиц | 0 |
| 2.7.5 | - электрической энергии | единиц | 36 |
| 2.8 | Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета: | - |  |
| 2.8.1 | - холодной воды | единиц | 1336 |
| 2.8.2 | - горячей воды | единиц | 830 |
| 2.8.3 | - тепловой энергии | единиц | 0 |
| 2.8.4 | - газа | единиц |  |
| 2.8.5 | - электрической энергии | единиц | 1840 |

Объекты жилищного фонда подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, моральному и физическому износу, в результате чего меняется их технико-эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние жилищного фонда определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках подпрограммы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация жилищного хозяйства без целенаправленного объединения мероприятий в подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию жилищного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством сельского поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития жилищного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития жилищного хозяйства.

Необходимость разработки подпрограммных мероприятий обусловлена инвестиционным циклом реализации проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трёх лет.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы;

- повышение уровня содержания муниципального жилья и многоквартирных домов;

- восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципального жилья и многоквартирных домов;

- снижение доли муниципального жилья и многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям;

- капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных домов, муниципального жилья находящихся в неудовлетворительном состоянии;

Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- повышение благосостояния населения муниципального образования;

- наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация поселения осуществляет:

- планирование реализации подпрограммных мероприятий в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ перечня подпрограммных мероприятий, составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы за счёт средств муниципального бюджета сельского поселения на очередной финансовый год;

- организует размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для муниципальных нужд;

- общую координацию подпрограммы и определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в подпрограмму;

- управление реализацией подпрограммных мероприятий, в том числе выбор и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняемых работ;

- мониторинг эффективности реализации подпрограммных мероприятий и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов подпрограммы к моменту её завершения;

- внесение при необходимости предложений о координации программных мероприятий, а также анализ и обобщение результатов выполнения работ.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сохранить существующий жилищный фонд в нормальном и безопасном состоянии.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | -  - | создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;  комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | -  -  - | организация взаимодействия между предприятиями, осуществление строительства систем коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства;  модернизация, реконструкция и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;  государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  - | количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры;  уровень износа (в %) систем коммунальной инфраструктуры;  увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 20304,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 6050,00 тыс. рублей (отчет);  2023 г. – 6050,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 3100,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. – 5104,40 тыс. рублей (прогноз).  Для финансирования привлекаются средства областного и местного бюджета, а также иных поступлений.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  - | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  качественное и бесперебойное обеспечение газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения существующих объектов капитального строительства и населения;  улучшение санитарного состояния территории поселения; предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот. |

**1. Характеристика проблемы**

Одним из приоритетов жилищной политики администрации МО Первомайский поссовет является обеспечение комфортных условий проживания и доступности получения жилищно-коммунальных услуг населением.

До 2016 года деятельность жилищно-коммунального комплекса поселения характеризовалась низким качеством всех предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеназванных проблем являлось и является:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры;

- неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе;

- политизированные и непрозрачные способы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с тем, что принятые в муниципальную собственность объекты Минобороны находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения безотлагательных капитальных ремонтов и реконструкции, а также с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Также действующий порядок формирования тарифов на коммунальные услуги по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды и приводит к увеличению их износа. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики. Как следствие, не было возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводило и ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Еще одной причиной высокой степени изношенности основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры; повышение комфортности условий проживания населения на территории поселка за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, повышение рационального использования энергоресурсов, улучшение экологическое состояния территории представляется возможным только при условии реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В этих целях в 2016 году была разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области». Подпрограммой 5. Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на решение указанных выше задач.

В результате реализации программных мероприятий в период 2017-2021 годов были проведены работы:

- техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения;

- в рамках капитального ремонта заменены металлические конструкции резервуара для накопления воды объемом 700 куб. м. насосно-фильтровальной станции;

- заменена часть трубопровода центрального водовода от берегового водозабора до насосной станции водоподготовки;

- заменены участки трубопроводов водоснабжения по улицам частного сектора;

- заменен участок трубопровода центрального канализационного коллектора.

Данные мероприятия значительно снизили процент износа коммунальных объектов и позволили полностью прекратить деятельность котельной № 2, убытки которой составляли от 40 – 50 млн. руб. в год.

С учетом выполненных мероприятий объектовый износ коммунальной инфраструктуры поселка Первомайский на 31.10.2021 г. года составляет:

- наружные сети водоснабжения – 40 процентов (на 01.01.2016 г. - 60%);

- наружные сети канализации - 80 процентов (на 01.01.2016 – 80%);

- наружные сети теплоснабжения – 5% процентов (на 01.01.2016 – 70%).

В настоящее время утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения составляют около 9% (на 01.01.2016 г. - более 35%).

В то же время имеется ряд проблем, требующих кардинального разрешения:

- насосная станция водоочистки находится в предаварийном состоянии, морально и физически устарела, обеззараживание питьевой воды производится жидким хлором;

- особую озабоченность вызывает состояние очистных сооружений канализации, т.к. отсутствие средств на ремонт привело к нарушению технологического процесса очистки фекальных стоков;

- напорный коллектор и канализационно-насосные станции 1935 года постройки находятся в крайне ветхом, предаварийном состоянии.

Для повышения качеств коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить дальнейшую масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

В соответствии с изменениями в законодательстве услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования оказывает региональный оператор ООО «Природа». При этом остро стоит вопрос по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО: расчетное количество – 33 ед. По состоянию на 01.06.2019 г. функционировало 17 мест сбора ТКО, из них обустроено – 7 ед. необходимо было обустроить 26 контейнерных площадок, в том числе: вновь обустроить – 23 ед., обустроить существующие – 3 ед.

В третьем квартале 2019 года в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 г. №892-п, было обустроено 11 площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Настоящей подпрограммой предусмотрено дальнейшее обустройство площадок для сбора ТКО. В 2020 и в 2021 году было 10 площадок.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2022-2025 годах позволит повысить надежность работы инженерной инфраструктуры; повысить комфортность условий проживания населения на территории поселка за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, повысить рациональное использование энергоресурсов, улучшить экологическое состояние территорий.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Целями подпрограммы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО Первомайский поссовет

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры в МО Первомайский поссовет.

Данная задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование органом местного самоуправления договорных отношений концессионного типа.

Решение поставленных задач позволит снизить общий износ объектов коммунальной инфраструктуры к 2025 году до 30 – 35%.

Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2025 годы.

**3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- качественное и бесперебойное обеспечение газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения существующих объектов капитального строительства и населения;

- улучшение санитарного состояния территории поселения; предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация муниципального образования сельского поселения как ответственный исполнитель подпрограммы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасности территории.

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного содержания территории»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Развитие в сфере благоустройства и санитарного содержания территории. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | -  -  -  -  -  -  - | совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения  повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории;  совершенствование эстетического вида сельского поселения;  активизация работ по благоустройству на территории сельского поселения;  развитие и поддержка инициативы жителей сельского поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  повышение общего уровня благоустройства сельского поселения;  повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -  -  -  - | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  -  -  -  -  - | площадь озеленения территории поселения (кв. м);  площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения (кв. м);  площадь произрастания карантинных растений;  площадь распространения носителей опасных инфекций    процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;  процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству;  процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;  процент обеспеченности поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками;  процент количества высаживаемых деревьев;  процент месячников по благоустройству. |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы; |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы (прогноз) составит – 12057,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 2970,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 2970,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 3107,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. - 3010,00 тыс. рублей (прогноз).  Для финансирования привлекаются средства областного и местного бюджета, а также иных поступлений.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | систематизация управления по благоустройству муниципального образования сельского поселения;  определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения;  создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения;  улучшение состояния территории сельского поселения;  привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  совершенствование эстетического состояния территории;  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей сельского поселения;  предотвращение сокращения зелёных насаждений;  увеличение количества высаживаемых деревьев и площади цветочного оформления, а также благоустроенность территории сельского поселения. |

**1. Характеристика проблемы**

Для организации работы по благоустройству и оказанию услуг жилищно-коммунального хозяйства создано МУП «Коммунальное хозяйство» МО Первомайский поссовет, которое занимается уборкой территории, окосом травы вдоль дорог, благоустройством и озеленением поселка, очисткой территории от снега, содержанием мест захоронения и т.д.

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения, **численность которого по данным** похозяйственного учета по состоянию на 01.01.2021 года составляет 7028 чел. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - [Конституции](garantf1://10003000.0/) Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной задачей для муниципалитета.

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации, расположенные на территории сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения благоустройства поселения, который проводился на основе обращений, поступающих от жителей поселка в устной форме, в письменном виде и по телефону. Основными предложениями и требованиями граждан являются: осуществление систематического ухода за существующими насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб), благоустройство кладбища, хорошее санитарное состояние поселка, устройство тротуаров, детских игровых площадок, места отдыхов.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы:

- совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории;

- совершенствование эстетического вида сельского поселения;

- активизация работ по благоустройству на территории сельского поселения;

- развитие и поддержка инициативы жителей сельского поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства сельского поселения.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- освещение территорий улиц и мест массового проведения мероприятий;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- систематизация управления по благоустройству муниципального образования сельского поселения;

- определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения;

- улучшение состояния территории сельского поселения;

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей сельского поселения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев и площади цветочного оформления, а также благоустроенность территории сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация муниципального образования сельского поселения как ответственный исполнитель подпрограммы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасности территории.

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области»**

(далее – подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области». | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. | |
| Цели подпрограммы | -  -  - | создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов и других маломобильных групп населения;  создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения. | |
| Задачи подпрограммы | -  -  -  - | выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;  организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам поселковой инфраструктуры;  обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;  реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта. | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  -  - | количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности;  -количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий;  количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых мероприятий;  количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;  количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2022-2025 годы | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |  | Объем ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы составит – 0,00 тыс. рублей,  в том числе  по годам: | | |
|  |  | 2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.  Подпрограммы финансируется из местного  бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 гг. | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  -  -  - | повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп граждан;  обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения возможности полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры муниципального образования;  повышение социальной активности инвалидов и преодоление их самоизоляции при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях;  количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего количества граждан данной категории. | | |

1. Характеристика проблемы

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. В настоящее время проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными нормами.

На территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области проживает 196 инвалидов (4 колясочника), в том числе 26 детей.

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услугам, совершенствовать виды социального обслуживания.

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан равных возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод требуется принятие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов.

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных потребностей.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**
   1. Цели Подпрограммы:

- создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов и других маломобильных групп населения;

- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.

* 1. Задачи Подпрограммы:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;

- организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам поселковой инфраструктуры;

- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;

- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта.

Сроки реализации подпрограммы – 2022-2025 годы.

1. **Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- повышение уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество и упрочение социальных связей;

- обеспечение доступности зданий и социально-значимых объектов (учреждение культуры) для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения;

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп граждан - не менее 1-го в год;

- обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области возможности полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области;

- создание специальных условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, на их интеграцию в школьном пространстве и в социуме в целом;

- повышение социальной активности инвалидов и преодоление их самоизоляции при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях;

- количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего количества граждан данной категории.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области устанавливается ежегодно решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Механизмы реализации, системы управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация муниципального образования сельского поселения как ответственный исполнитель подпрограммы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть положительных эффектов в доступности объектов жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории муниципального образования Первомайский поссовет, которые выразятся в улучшении условий жизни населения.

К 2023 году планируется:

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

- увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности муниципального образования Первомайский поссовет по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в муниципальном образовании;

- увеличение доли приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности;

- увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры;

- увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики будет осуществляться на основе следующих индикаторов - достижение запланированной доли доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных социальной объектов инфраструктуры.

**Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии**

**и природоохранных мероприятий»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | развитие системы экологии и природоохранных мероприятий. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Цель подпрограммы | - | улучшение экологической обстановки поселка и охрана окружающей среды. |
| Задачи подпрограммы | - | мониторинг окружающей среды; |
| - | охрана водных объектов; |
| - | экологическое воспитание и образование. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | снижение загрязненности водоохранной зоны |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 0 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 0 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 0 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. - 100,0 тыс. рублей (прогноз).  Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | проведение мониторинга окружающей среды позволит осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории муниципального образования Первомайский поссовет для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства; |
| - | организация мероприятий по санитарной очистке береговых полос водного объекта для улучшения их состояния; |
| - | проведение мероприятий на охраняемых природных территориях местного значения и озелененных территориях послужит их сохранению и улучшению состояния территорий; |
| - | организация работы школьников в бригадах Экологического патруля, что поспособствует улучшению экологической ситуации на территориях водоохранных зон водного объекта, скверов, парков и т.п. а также воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. |

**1. Характеристика проблемы**

В рамках муниципальной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по проведению мониторинга водных объектов, включающие в себя обследование реки на территории муниципального образования. Реализация комплекса мероприятий по обследованию водного объекта позволит собрать данные о состоянии водоохранных зон, донных отложений дна, берегов и подготовить предложения по ликвидации причин загрязнения, разработке проектов по очистке реки за счет средств федерального бюджета.

Подготовка проектно – сметной документации, проведение работ по очистке реки относится к затратным мероприятиям. В тоже время, река сильно зарастает травой, что уменьшает скорость течения воды и тем самым еще больше ускоряется зарастание русла реки, идет заболачивание прибрежных зон. Объемы средств, предусмотренные для реализации природоохранных мероприятий, реально могут быть определены только после разработки проекта очистки реки Донгуз и благоустройству береговых зон, что приведет к улучшению экологического состояния водного объекта, расположенного на территории муниципального образования Первомайский поссовет.

Опыт работы показывает острую необходимость очистки от мусора территорий водоохранных зон водных объектов, скверов, парков и т.п. объектов. Привлечение школьников к работе в Экологическом патруле играет важную роль в деле воспитания подрастающего поколения. Поэтому в подпрограмме предусмотрено ежегодное участие школьников в данных работах.

В воспитательно – образовательных учреждениях поселка проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке саженцев. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение. Выполнение мероприятий обеспечит комплексный подход к решению вопросов по улучшению качества окружающей среды. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результат их выполнения.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- несвоевременное финансирование запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие соисполнителей программы.

Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды и в дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах для проведения экологических мероприятий.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» является улучшение экологической обстановки поселка и охрана окружающей среды.

Задачами подпрограммы являются:

1. Мониторинг окружающей среды;

2. Охрана водных объектов;

3. Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон озелененных территорий;

4. Экологическое воспитание и образование.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

1. Проведение мониторинга окружающей среды позволит осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории муниципального образования для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства.

2. Организация мероприятий по санитарной очистке береговых полос водного объекта для улучшения их состояния.

3. Проведение мероприятий на особо охраняемых природных территориях местного значения и озелененных территориях послужит их сохранению и улучшению состояния территорий.

4. Организация работы школьников в бригадах Экологического патруля, что поспособствует улучшению экологической ситуации на территориях водоохранных зон водного объекта, скверов, парков и т.п. а также воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | - | Развитие водохозяйственного комплекса. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | - | администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | | - | обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | | - | обеспечение защиты населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты;  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | | - | количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (в текущем году);  доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях |
| Сроки реализации подпрограммы | | - | 2022 - 2025 год. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит – 1350,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 750,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. – 200,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. – 200,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. – 200,00 тыс. рублей (прогноз);  Для финансирования привлекаются средства областного и местного бюджета, а также иных поступлений.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | | снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения к безопасному техническому состоянию. |

**1. Характеристика проблемы**

За последние десятилетия обострились экологические проблемы, обусловленные мощным антропогенным воздействием на природные системы. Множество технических и социальных факторов приводят к количественным и качественным изменениям природных и техногенных систем, влекущих за собой изменения условий жизнедеятельности человека, как в природной среде, так и в социально-экономической сфере.

Одним из приоритетов жилищной политики администрации МО Первомайский поссовет является обеспечение комфортных условий проживания и доступности получения жилищно-коммунальных услуг населением.

Особое внимание обращено на обеспечение услугами водоснабжения, т.к. единственным источником водоснабжения населения и организаций муниципального образования является открытый береговой водозабор из Донгузского водохранилища.

Многолетние наблюдения показывают, что качество вод поверхностного водного объекта остается неудовлетворительным и в настоящее время деятельность водохозяйственного комплекса поселения характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды, угрозой наводнений в результате аварий на гидротехнических сооружениях. Причинами возникновения вышеназванных проблем является:

- высокий уровень износа гидротехнических сооружений и их технологическая отсталость;

- неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе;

- постоянное уменьшение объемов капиталовложений в водную отрасль в течение последних 20 лет;

- эксплуатация гидротехнических сооружений, являющихся объектами повышенной опасности, без ремонта и реконструкции.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов водохозяйственного комплекса связаны с тем, что принятые в муниципальную собственность объекты Минобороны находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения безотлагательных капитальных ремонтов и реконструкции, а также с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат.

Отсутствие финансовых средств у владельца гидротехнических сооружений – муниципального образования Первомайский поссовет, привело к риску их разрушений во время паводков и половодий в то время как обеспечение безопасности гидротехнических сооружений имеет социальную, экономическую и природоохранную направленность.

Для решения данной проблемы предлагается использовать механизм оказания государственной поддержки муниципальному образованию в виде предоставления субсидии.

Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений позволит максимально ослабить проявление негативного воздействия вод, значительно сократить ущерб от вредного воздействия вод в паводковый период, повысить водность водохранилища и существенно улучшить условия жизнедеятельности жителей Оренбургского района, т. к в случае аварии на гидротехнических сооружениях Донгузского водохранилища возникает опасность подтопления населения пос. Экспериментальный Оренбургского района, а также на участках возможных берегообрушений на территории Экспериментального сельского совета.

В рамках охраны водных объектов необходимо проведение мероприятий по установлению границ водоохранных зон для предотвращения загрязнения водных объектов.

Улучшение экологического состояния Донгузского водохранилища, восстановление народно-хозяйственного значения и увеличение водности, уменьшение негативного воздействия паводков на прибрежные территории - важные проблемы, решение которых необходимо для повышения уровня благосостояния и комфортности проживания населения и создания условий, способствующих стабильному социально-экономическому развитию.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Политика в сфере реализации подпрограммы направлена на обеспечение рационального использования и воспроизводства природоресурсного потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений.

Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- обеспечение эффективного использования водных ресурсов в рамках исполнения полномочий муниципального образования для удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы;

- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, а также водных объектов, находящихся в федеральной собственности, и расположенных на территории Оренбургской области.

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение защиты населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения к безопасному техническому состоянию;

Решение задач подпрограммы позволит обеспечить необходимыми водными ресурсами, благоприятными условиями жизнедеятельности населения, снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

Срок реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения к безопасному техническому состоянию;

- отсутствие гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль хода выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация муниципального образования сельского поселения как ответственный исполнитель подпрограммы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 10. «Комплексное развитие сельской**

**территории»**

(далее - подпрограмма)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Комплексное развитие сельской территории. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель подпрограммы | -  -  -  -  -  - | совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения;  повышение уровня внешнего благоустройства территории;  совершенствование эстетического вида сельского поселения;    активизация работ по благоустройству на территории сельского поселения;  повышение общего уровня благоустройства сельского поселения;  повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -  - | приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -  -  -  -  - | площадь озеленения территории поселения (кв. м);  площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения (кв. м);  процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;  процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству;  процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы (прогноз) составит – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 г. – 0,00 тыс. рублей (прогноз);  2023 г. - 0,00 тыс. рублей (прогноз);  2024 г. - 0,00 тыс. рублей (прогноз);  2025 г. – 0,00 тыс. рублей (прогноз).  Для финансирования привлекаются средства областного и местного бюджета, а также иных поступлений.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2022-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | систематизация управления по благоустройству муниципального образования сельского поселения;  определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения;  создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения;  улучшение состояния территории сельского поселения;  привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  совершенствование эстетического состояния территории;  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей сельского поселения;  предотвращение сокращения зелёных насаждений;  увеличение количества высаживаемых деревьев и площади цветочного оформления, а также благоустроенность территории сельского поселения. |

**1. Характеристика проблемы**

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения, **численность которого по данным** похозяйственного учета по состоянию на 01.01.2021 года составляет 7028 чел. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - [Конституции](garantf1://10003000.0/) Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной задачей для муниципалитета.

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории сельского поселения:

- на территории муниципального образования имеется всего 17 детских игровых площадок, что составляет 25% от необходимого количества;

- имеется многофункциональная спортивная площадка, что крайне недостаточно для имеющегося населения;

- имеется два парка, но закончился срок жизни деревьев и кустарников; отсутствуют скамьи, урны и пр. элементы благоустройства;

- практически не развита сеть пешеходных коммуникаций: тротуаров, дорожек, тропинок и пр.

Для решения указанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, наличия достаточного финансирования мероприятий, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы.

Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения благоустройства поселения, который проводился на основе обращений, поступающих от жителей поселка в устной форме, в письменном виде и по телефону.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы;

- совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории;

- совершенствование эстетического вида сельского поселения;

- активизация работ по благоустройству на территории сельского поселения;

- развитие и поддержка инициативы жителей сельского поселения по благоустройству территорий;

- повышение общего уровня благоустройства сельского поселения.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- освещение территорий улиц и мест массового проведения мероприятий;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2025 годы.

**3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий**

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- систематизация управления по благоустройству муниципального образования сельского поселения;

- определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения;

- улучшение состояния территории сельского поселения;

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей сельского поселения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Администрация муниципального образования сельского поселения как ответственный исполнитель подпрограммы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасности территории.

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения.

**8. Методика оценки эффективности**

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2024 годы и на период до 2025 года» |

Таблица №1

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет** **Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024годы и на период до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |

| *1* | *2* | | *3* | | *4* | *5* | | *6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности (заключение договора аренды нежилых помещений) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2 | Оценка недвижимости, в т.ч. рыночной стоимости муниципальной собственности (заключение договора купли-продажи недвижимого имущества) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 3 | Проведение государственного кадастрового учета и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости. Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка рыночной стоимости муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |
| 4 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | | Увеличение количества заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 5 | Выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков (Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет (дороги-сооружения, 30 шт.) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
| 6 | Выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков (Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет (тко -земельные участки )) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
| 7 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Проведение работ в целях разработки проектно-сметной документации | | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии |
| 8 | Раздел земельного участка (56:21:1701005:71) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| 9 | Опубликование в газете | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта |
| 2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| 3 | Текущий ремонт дорог | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования |
| 4 | Содержание автомобильных дорог | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования |
| 5 | Грейдирование дорог | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| 6 | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| 7 | Вывоз снега | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| 8 | Обустройство пешеходных переходов и участков улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений, мест массового пребывания людей | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение безопасности дорожного движения | | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| 9 | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение безопасности дорожного движения | | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | |
| 1 | Установление границ муниципального образования Первомайский поссовет | | Администрация МО Первомайский п/с, организация-исполнитель по мун. контракту | |  | Обеспеченность документацией по установке границ муниципального образования | | Наличие документов по установке границ муниципального образования |
| 2 | Установление границ населенного пункта п. Первомайский муниципального образования Первомайский поссовет | | Администрация МО Первомайский поссовет, организация-исполнитель по муниципальному контракту | | 2022-2025 | Обеспеченность документацией по установке границ населенного пункта п. Первомайский | | Наличие документов по установке границ населенного пункта п. Первомайский |
| 3 | Топографическая съемка МО Первомайский поссовет | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022 | Обеспеченность документацией по установке границ населенного пункта п. Первомайский | | Наличие документов по установке границ населенного пункта п. Первомайский |
| 4 | Постановка на кадастровый учет Правил землепользования и застройки | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Обеспеченность документацией ПЗиЗ МО Первомайский поссовет | | Наличие ПЗиЗ с учетом изменений |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе уплата ежемесячных взносов собственника помещений (муниципального образования) на капитальный ремонт | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | | Повышение доли приведения в нормативное состояние жилых помещений;  Снижение доли жилья, не соответствующего нормативным требованиям. |
| 2 | Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | | Повышение доли приведения в нормативное состояние жилых помещений;  Снижение доли жилья, не соответствующего нормативным требованиям |
| 3 | Проведение ремонта муниципальных жилых помещений | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение потребительских свойств жилья; наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий. | | Повышение доли приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений;  Снижение доли муниципального жилья, не соответствующего нормативным требованиям. |
| 4 | Участие в программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда | | Снижение доли жилья, не соответствующего нормативным требованиям. |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| 6 | Установка приборов учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **1** | **Модернизация и ремонт системы водоснабжения** | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2 | Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.3 | Ремонт сетей водоснабжения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.4 | Очистка питьевой воды | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | |  |
| **2** | **Модернизация систем водоотведения** | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Разработка стоимости ПИР на реконструкцию блока емкостей и замену оборудования очистных сооружений канализации с переводом обеззараживания на гипохлорид натрия | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2024 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.2 | Разработка стоимости ПИР на строительство канализационно -насосных станций | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2024 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.3 | Ремонт существующих сетей водоотведения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| **3** | **Модернизация сетей газоснабжения** | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения существующих объектов капитального строительства и населения. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Технической обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Качественное и бесперебойное обеспечение коммунальными услугами существующих объектов капитального строительства и населения. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| **4** | **Обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов с площадкой для сбора крупногабаритных отходов** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного состояния территории поселения; предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот. | | Увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных объектов. |
| 4.1 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО (уборка контейнерных площадок, санитарная очистка мест (площадок) (дератизационные и дезинсекционные работы) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного состояния территории поселения; предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот. | | Увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных объектов. |
| **5** | **Субсидии юридическим лицам** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2025 |  | |  |
| **6** | **Электроэнергия поселка (энергосервисный контракт)** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| **7** | **Электроэнергия объектов** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| **8** | **ГСМ и материалы по коммунальному хозяйству** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| **9** | **Внесение изменений в раздел № 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации «Техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения п. Первомайский Оренбургского района Оренбургской области»** | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 |  | |  |
| **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории»** | | | | | | | | |
| 1 | Составление ежегодного плана работ по благоустройству и санитарному состоянию поселения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Систематизация работ по благоустройству | | Увеличение процента обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками |
| 2 | Организация работы административной комиссии муниципального образования по вопросам административных правонарушениях по благоустройству в соответствии с действующим законодательством | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Недопущения вреда и хищения объектов благоустройства | | Исполнение поставленных задач по благоустройству |
| 3 | Инвентаризация, вырезка порослей, уборка аварийных и старых деревьев, обрезка зеленых насаждений | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Предотвращение аварийных ситуаций, связанных падением деревьев | | Увеличение площади озеленения территории поселения |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников, цветов и трав; уход за посадками | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | | Увеличение площади озеленения территории поселения |
| 5 | Окос поселковых территорий; выявление и ликвидация мест прорастания наркотикосодержащих, ядовитых, сорных и пр. карантинных растений | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения | | Уменьшение площади произрастания карантинных растений |
| 6 | Проведение дератизационных и дезинсекционных работ на поселковых территориях и муниципальных объектах | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного состояния территории поселения | | Уменьшение площади распространения носителей опасных инфекций |
| 7 | Обустройство и ремонт детских и спортивных площадок. | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Развитие культурного отдыха населения | | Увеличение площади обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения |
| 9 | Устройство и ремонт элементов благоустройства и ограждений поселковых территорий (парков, спортивных и детских площадок, стел, малых архитектурных форм (МАФ) и т. д.) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | | Увеличение площади обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения |
| 10 | Содержание и благоустройство мест захоронений | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | | Исполнение поставленных задач по благоустройству |
| 11 | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп) от населения и предприятий поселения, обеспечение установления в достаточном количестве на площадках и общественных местах урн для мусора, своевременный вывоз мусора на территории поселения | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Недопущение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Недопущения образования несанкционированных свалок на территории поселения | | Исполнение поставленных задач по благоустройству |
| 12 | Привлечение населения и школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям по благоустройству | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Привитие любви и уважения к труду, бережного отношения к общественному и муниципальному имуществу | | Увеличение процента привлечения граждан поселения к работам по благоустройству |
| 13 | Проведение месячников по благоустройству | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | | Увеличение процента месячников по благоустройству |
| 14 | Благоустройство прилегающей территории (включение условий по содержанию прилегающей территории (в радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования земельных участков, при их заключении их с физическими и юридическими лицами) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Привлечение физических лиц, предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | | Увеличение процента привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |
| 15 | Осуществление контроля и мониторинг за соблюдением правил благоустройства | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения | | Достижение целевых показателей и исполнение поставленных задач по благоустройству |
| **Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Формирование адресного перечня приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов жизнедеятельности | | Администрация МО Первомайский поссовет \ | | 2022-2025 | Создание организационной основы для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; |
| 2 | Формирование карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Систематизация информации о доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности для разработки управленческих решений, планов адаптации с учетом потребностей инвалидов | | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; |
| 3 | Мониторинг численности инвалидов различных категорий, других маломобильных групп населения, проживающих в МО Первомайский поссовет | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Оценка потребности инвалидов в создании особых условий жизнедеятельности | |  |
| 4 | Освещение в средствах массовой информации (телевизионных новостях, газетах), на сайте органов местного самоуправления МО Первомайский поссовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода реализации подпрограммы размещение социальной рекламы (банеров) по МО Первомайский поссовет | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды Жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 5 | Установка тренажеров уличного использования | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего количества граждан данной категории. | | Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий |
| 6 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов (съездов) | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | | Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 7 | Применение тактильной плитки при устройстве пандусов и пешеходных переходов | | Администрация МО Первомайский поссовет | | 2022-2025 | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | | Количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 8 | Устройство стационарных пандусов в МБУК «ЦКиБО» | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.  Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп граждан.  Обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения возможности полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры муниципального образования; | | Количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 9 | Нанесение контрастной маркировки, укладка тактильного покрытия (перед лестницей, на крайних ступенях лестниц, перед препятствием) в муниципальных бюджетных учреждениях | | Администрация МО Первомайский поссовет | |  | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  Повышение социальной активности инвалидов и преодоление их самоизоляции при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях | | Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| **Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»** | | | | | | | | |
| **1.** | | **Мониторинг окружающей среды** | |  |  |  |  | |
| 1.1 | | Организация лабораторного контроля за состоянием открытых водоемов | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Осуществление комплексного контроля за экологической обстановкой для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства. | Снижение загрязненности водоохранной зоны | |
| 1.2 | | Организация лабораторных обследований очистных сооружений с подготовкой отчета об эффективности работы | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Осуществление комплексного контроля за экологической обстановкой для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства. | | Снижение загрязненности водоохранной зоны |
| **2.** | | **Охрана водных объектов.** | |  |  |  | |  |
| 2.1 | | Организация проведения санитарной очистки и благоустройство береговых полос водных объектов. | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Санитарная очистка береговых полос водного объекта для улучшения их состояния | | Снижение загрязненности водоохранной зоны |
| **3.** | | **Экологическое образование, воспитание и информирование населения** | |  |  | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. | | Снижение загрязненности водоохранной зоны |
| 3.1 | | Обеспечение проведения мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи, организация проведений конференций, семинаров, конкурсов, выставок экологической направленности, информирования населения по вопросам экологической обстановки, освещение экологических проблем в СМИ. | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. | | Улучшение экологической обстановки поселка и охрана окружающей среды |
| 3.2 | | Организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль» | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. | | Улучшение экологической обстановки поселка и охрана окружающей среды |
| 3.3 | | Участие в проводимых Общероссийских днях защиты от экологической опасности на территории муниципального образования | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 | Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. | | Улучшение экологической обстановки поселка и охрана окружающей среды |
| **Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка документации по гидротехническим сооружениям Донгузского водохранилища (расчет размера вероятного вреда, критерий безопасности, акт регулярного обследования, декларация безопасности, экспертиза декларации безопасности) | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022 |  | |  |
| 2 | | Плата за пользование водным объектом гидротехнические сооружения Донгузское водохранилище (договор водопользования) | | Администрация МО Первомайский поссовет | 2022-2025 |  | |  |
| **Подпрограмма 10. «Комплексное развитие сельской территории»** | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 9 Пятилетки (в части устройства тротуаров) в п. Первомайский Оренбургского района Оренбургской области | | Администрация МО Первомайский поссовет |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и благоустройства сельской территории | | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |
| 2 | | Благоустройство парка им. Березина | | Администрация МО Первомайский поссовет |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и благоустройства сельской территории | | Обустройство зон отдыха |

Таблица № 2

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | |
| текущий 2022 год | первый 2022  год планового периода | второй 2023  год планового периода | третий 2024 год планового периода |
| отчет | прогноз | прогноз | прогноз |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценке | шт. | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | - | - | - | 5 |
| **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 3,8 | 0 | 0,6 | 1,3 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям | % | 31,2 | 33,0 | 37,1 | 40,5 |
| 3 | Доля (в %) улучшения потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | - | 1,8 | 5,9 | 9,3 |
| 4 | Доля (в %) снижения муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 68,8 | 60 | 55 | 50 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | |
| 1 | Наличие документов по установке границ муниципального образования | ед | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Наличие документов по установке границ населенного пункта п. Первомайский | ед | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Наличие документов территориального планирования | ед | - |  |  |  |
| 4 | Наличие ПЗиЗ с учетом изменений | ед | - | - | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.) | кв. м. | 0 |  |  |  |
| 2 | Доля приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений | % | 86 | 90 | 92 | 95 |
| 3 | Доля снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям | % | 27 | 25 | 23 | 20 |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| 1 | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 3 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Увеличение числа обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных объектов | ед. | 18 | 21 | 33 | 33 |
| **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории»** | | | | | | |
| 1 | Протяженность искусственного уличного освещения | км | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 29,45 |
| 2 | Площадь озеленения территории поселения | кв.м |  |  |  |  |
| 3 | Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | кв.м | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 4 | Площадь произрастания карантинных растений | кв. м. | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
| 5 | Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству | % | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 35 | 50 | 50 | 100 |
| 8 | Процент обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | % | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 9 | Процент количества высаживаемых деревьев | % | 140 | 110 | 120 | 130 |
|  | Процент «субботников» по благоустройству | % | 160 | 160 | 165 | 165 |
| **Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | |
| 1 | Установка тренажеров уличного использования | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов (съездов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Применение тактильной плитки при устройстве пандусов и пешеходных переходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Устройство стационарных пандусов в МБУК «ЦКиБО» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Нанесение контрастной маркировки, укладка тактильного покрытия (перед лестницей, на крайних ступенях лестниц, перед препятствием) в муниципальных бюджетных учреждениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»** | | | | | | |
| 1 | Снижение загрязненности водоохранной зоны (в % от полученных сведений по результатам мониторинга) | куб. м /га | сведений нет | 0 | 0 | 20 |
| **Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных, к безопасному техническому состоянию | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество человек, проживающих на подверженных негативному воздействию вод территориях и попадающих в зону возможного подтопления в случае аварии на ГТС | чел/% | 168/4 | 168/4 | 168/4 | 168/4 |
| 3 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма 10. Комплексное развитие сельской территории** | | | | | | |
| 1 | Площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | кв.м | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 2 | Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, пешеходных коммуникаций) ГОСТу | % | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица №3

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования**

**Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | текущий 2022 год | первый  2023 год планового периода | второй  2024 год планового периода | третий  2025 год планового периода |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |  |
| **МП** | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель (ГРБС)** | | **046** |  |  |  |  | **15158** | **12100** | **9287** | **11094,4** |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** |  | | ***046*** |  |  | ***хххххххххх*** |  | ***545*** | ***310*** | ***310*** | ***310*** |
| ОС | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности (заключение договора аренды нежилых помещений) |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Оценка недвижимости, в т.ч. рыночной стоимости муниципальной собственности (заключение договора купли-продажи недвижимого имущества) |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ОС | Проведение государственного кадастрового учета и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости |  | | 046 | 04 | 12 | хххххххххх |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ОС | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  | | 046 | 04 | 12 | хххххххххх | 244 |  |  |  |  |
| ОС | Выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков (Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет (дороги-сооружения, 30 шт.) |  | | 046 | 04 | 12 | хххххххххх | 245 | 180 | 10 | 10 | 10 |
| ОС | Выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков (Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет (тко -земельные участки )) |  | | 046 | 04 | 12 | хххххххххх | 245 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| ОС | Инженерно-геодезические изыскания |  | | 046 | 04 | 12 |  | 244 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** |  | | ***046*** | ***04*** | ***09*** |  |  | ***1800*** | ***1500*** | ***1500*** | ***1300*** |
| ОС | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 243 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОС | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 243 | 300 | 500 | 500 | 300 |
| ОС | Текущий ремонт дорог |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| ОС | Содержание автомобильных дорог |  | | 046 | 4 | 9 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОС | Грейдирование дорог |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ОС | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОС | Вывоз снега |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Обустройство пешеходных переходов и участков улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений, мест массового пребывания людей |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОС | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения |  | | 046 | 04 | 09 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ***Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования*** |  | | **046** |  |  |  |  | ***1040*** | ***40*** | ***40*** | ***40*** |
| ОС | Постановка на кадастровый учет границ муниципального образования Первомайский поссовет |  | | 046 | 04 | 012 | хххххххххх | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта п. Первомайский |  | | 046 | 04 | 012 | хххххххххх | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ОС | Топографическая съемка МО Первомайский поссовет |  | | 046 | 04 | 012 | хххххххххх | 244 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Постановка на кадастровый учет Правил землепользования и застройки |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»*** |  | | ***046*** | ***05*** | ***01*** |  |  | ***2003*** | ***1030*** | ***1030*** | ***1030*** |
| ОС | Мероприятия в области жилищного фонда |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уплата ежемесячных взносов собственника помещений (муниципального образования) на капитальный ремонт |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 630 | 173 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение ремонта муниципальных жилых помещений |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Участие в программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка приборов учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов |  | | 046 | 05 | 01 | хххххххххх | 244 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | ***6050*** | ***6050*** | ***3100*** | ***5104,4*** |
|  | Разработка ПСД на строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений для водоснабжения п. Первомайский |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Очистка питьевой воды (хлор, сульфат алюминию) |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 500 | 500 | 300 | 300 |
|  | Разработка ПИР на реконструкцию блока емкостей и замену оборудования очистных сооружений, перевод обеззараживания воды с жидкого хлора на гипохлорит натрия |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | Разработка ПИР на строительство канализационный насосных станций |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 414 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Ремонт существующих сетей водоотведения |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 500 | 500 | 100 | 50 |
|  | Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Субсидии юридическим лицам |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 811 | 0 | 0 | 0 | 204,4 |
|  | Обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов с площадкой для сбора крупногабаритных отходов |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 500 | 500 | 100 | 100 |
|  | Содержание мест (площадок) накопления ТКО (уборка контейнерных площадок, санитарная очистка мест (площадок) (дератизационные и дезинсекционные работы) |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Электроэнергия поселка (энергосервисный контракт) |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 2500 | 2500 | 500 | 2500 |
|  | Электроэнергия объектов |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | ГСМ и материалы по коммунальному хозяйству |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 300 | 300 | 200 | 200 |
|  | Внесение изменений в раздел № 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации «Техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения п. Первомайский Оренбургского района Оренбургской области» |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 244 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Субсидия (МУП «Первомайский») |  | | 046 | 05 | 02 | хххххххххх | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»*** |  | | ***046*** | ***05*** | ***03*** |  |  | ***2970*** | ***2970*** | ***3107*** | ***3010*** |
|  | Капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обустройство детских игровых площадок |  | | 46 | 5 | 3 | хххххххххх | 244 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ОС | Содержание и благоустройство поселковых территорий; Инвентаризация, вырезка порослей, уборка аварийных и старых деревьев, обрезка зеленых насаждений. Опиловка деревьев вблизи газовых труб |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 200 | 200 | 237 | 390 |
| ОС | Посадка деревьев, кустарников, цветов и трав; уход за посадками |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ОС | Окос и опашка поселковых территорий |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОС | Проведение дератизационных и дезинсекционных работ на поселковых территориях |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Устройство и ремонт элементов благоустройства и ограждений поселковых территорий (парков, спортивных и детских площадок, малых архитектурных форм, стелл и т. д.) |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 200 | 200 | 300 | 50 |
|  | Содержание и благоустройство мест захоронений |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп) |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Привлечение населения, школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Обеспечение освещением автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Проведение месячников по благоустройству |  | | 046 | 05 | 03 | хххххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** |  | | *046* |  |  |  |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ОС | Обустройство мест для инвалидов |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»*** |  | | ***046*** | ***06*** | ***05*** |  |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ОС | Природоохранные мероприятия |  | | 046 | 06 | 05 | хххххххххх | 244 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»*** |  | | ***046*** | ***04*** | ***06*** |  |  | ***750*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| ОС | Разработка документации по гидротехническим сооружениям Донгузского водохранилища (расчет размера вероятного вреда, критерий безопасности, акт регулярного обследования, декларация безопасности, экспертиза декларации безопасности) |  | | 046 | 04 | 06 | хххххххххх | 243 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Плата за пользование водным объектом гидротехнические сооружения Донгузское водохранилище (договор водопользования) |  | | 46 | 4 | 6 | хххххххххх | 243 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 10. «Комплексное развитие сельской территории»*** |  | | *046* |  |  |  |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 9 Пятилетки (в части устройства тротуаров) |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство парка им. Березина |  | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования**

**Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года» за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий 2022 год | первый  2023 год планового периода | второй  2024 год планового периода | третий  2025 год планового периода |
|
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* |
| **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2024 годы и на период до 2025 года»** | ***Всего, в том числе:*** | **11675** | **9607** | **8984** | **8601,4** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***562*** | ***317*** | ***317*** | ***317*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | ***562*** | ***317*** | ***317*** | ***317*** |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***1800*** | ***1500*** | ***1500*** | ***1300*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 2800 | 1100 | 1000 | 700 |
| иные источники | 7300 | 3100 | 2200 | 2000 |
| ***Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***40*** | ***40*** | ***40*** | ***40*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 40 | 40 | 40 | 40 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***2003*** | ***1030*** | ***1030*** | ***1030*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 2003 | 1030 | 1030 | 1030 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***3550*** | ***3550*** | ***2790*** | ***2604,4*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 2406,9 | 902,5 | 700 | 804,4 |
| иные источники | 4340 | 2000 | 1340 | 1000 |
| ***Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории»*** | ***Всего, в том числе*** | ***2970*** | ***2970*** | ***3107*** | ***3010*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 2457 | 920 | 817 | 720 |
|  | иные источники | 600 | 0 | 300 | 300 |
| ***Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*** | ***Всего, в том числе:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»*** | ***Всего, в том числе*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 100 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса»*** | ***Всего, в том числе*** | ***750*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета |  |  | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма 10. «Комплексное развитие сельской территории»*** | ***Всего, в том числе*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица №5

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2022-2024 годы и на период до 2025 года» за счет налоговых и неналоговых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование  налогового  расхода | Оценка расходов | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельской территории  муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской области  на 2022-2024 годы и на период до 2025 года | Администрация МО Первомайский поссовет  Оренбургского района  Оренбургской области | Налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 387 НК РФ, решением Совета депутатов «Об утверждении Положения «О Земельном налоге». | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб |
| 15503 | 15503 | 15503 | 15503 |